Приложение №1

Утверждаю.

Директор

ГБОУ СОШ с.Алексеевка

______________Е.А. Чередникова

Приказ №63-од от 20 февраля 2014г.

План – график мероприятий

переходного периода по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в структурных подразделениях ГБОУ СОШ с. Алексеевка, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования,

на 2014 год

| Срок | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Нормативно – правовое обеспечение |  |  |
| Январь-февраль | Ознакомление с планом – графиком мероприятий («Дорожной карты») Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования. | Директор ГБОУ СОШ с.Алексеевка, заведующие СП |
| Январь - май | Приведение локальных актов СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка – детских садов в соответствие требованиям ФГОС дошкольного образования | Заведующие СП, старшие воспитатели |
| Январь-февраль | Разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка- детских садах | Заведующие СП |
| В течение года | Организация исполнения федеральных и региональных требований к СП-детским садам в части создания условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования | Заведующие СП, старшие воспитатели |
| Май - август | Разработка и утверждение основных образовательных программ дошкольного образования в СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка – детских садах | Заведующие СП, старшие воспитатели |
| Февраль-март | Внесение изменений в Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников ГБОУ СОШ с. Алексеевка в связи с введением ФГОС дошкольного образования | Заведующие СП, старшие воспитатели |
| Февраль-март | Внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка – детских садов в связи с введением ФГОС дошкольного образования | Заведующие СП, специалист по кадрам |
| Организационное обеспечение |  |  |
| Январь-февраль | Разработка планов мероприятий СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка – детских садов по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования на 2014 год | Заведующие СП, старшие воспитатели |
| Январь-февраль | Создание рабочих групп в СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка-детских садах по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования | Заведующие СП, старшие воспитатели |
| В течение года | Координация деятельности СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка-детских садов по созданию рабочих групп и разработке планов – графиков по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования | Директор ГБОУ СОШ с.Алексеевка, заведующие СП |
| В течение года | Организация и проведение заседаний рабочих групп СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка-детских садов по вопросам введения ФГОС дошкольного образования в соответствии с планами методического сопровождения введения ФГОС дошкольного образования | Заведующие СП, старшие воспитатели |
| В течение года | Организация участия педагогических работников СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка –детских садов в региональных семинарах по вопросам введения ФГОС дошкольного образования | Заведующие СП, старшие воспитатели, рабочие группы |
| Февраль-март | Формирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования. | Заведующие СП, старшие воспитатели, рабочие группы |
| Январь-февраль | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции выполнения требований ФГОС дошкольного образования | Заведующие СП, старшие воспитатели, рабочие группы |
| В течение года | Консультирование педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования | Заведующие СП, старшие воспитатели |
| В течение года | Организация участия педагогических работников СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка-детских садов в проведении окружных этапов областных конкурсов «Воспитатель года», «Детский сад года» | Директор ГБОУ СОШ с.Алексеевка, заведующие СП, старшие воспитатели |
| В течение года | Организация участия педагогов СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка-детских садов в Открытом Фестивале работников дошкольного образования, Форуме педагогических работников дошкольного образования | Заведующие СП, старшие воспитатели |
| Апрель, август, октябрь | Организация и проведение семинаров для педагогических работников СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка-детских садов по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования | Заведующие СП, старшие воспитатели |
| Февраль | Участие в окружном семинаре – практикуме для рабочих групп «Разработка ООП ДО: требования к структуре и содержанию» | Заведующие СП, старшие воспитатели |
| В течение года | Проведение совещаний по актуальным вопросам введения ФГОС дошкольного образования | Директор ГБОУ СОШ с.Алексеевка, заведующие СП |
| Май-декабрь | Организация и проведение мониторинга условий реализации ФГОС дошкольного образования | Директор ГБОУ СОШ с.Алексеевка, заведующие СП |
| Февраль, август | Организация участия педагогических работников в работе окружных конференций | Заведующие СП, старшие воспитатели |
| Апрель | Организация участия в смотре – конкурсе среди СП ГБОУ на тему «Организация образовательной среды с учетом требований ФГОС дошкольного образования» | Заведующие СП, старшие воспитатели |
| Май | Проведение мониторинга состояния методической службы в СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка-детских садах | Заведующие СП, старшие воспитатели |
| 1 раз в полугодие | Проведение мониторинга затруднений в СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка-детских садах по введению ФГОС дошкольного образования | Директор ГБОУ СОШ с.Алексеевка, заведующие СП, старшие воспитатели |
| В течение года | Организация получения методической, психолого – педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семейных формах | Директор ГБОУ СОШ с.Алексеевка, заведующие СП, старшие воспитатели |
| Кадровое обеспечение |  |  |
| Январь | Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников на 2014 год | Заведующие СП, старшие воспитатели |
| В течение года | Организация обучения педагогических работников на курсах повышения квалификации по вопросам ФГОС дошкольного образования | Заведующие СП, старшие воспитатели |
| Январь | Составление плана методических семинаров в рамках внутришкольного повышения квалификации по вопросам введения ФГОС дошкольного образования | Директор ГБОУ СОШ с.Алексеевка, заведующие СП, старшие воспитатели |
| В течение года | Корректировка плана повышения квалификации педагогических работников СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка-детских садов по вопросам введения ФГОС дошкольного образования | Заведующие СП, старшие воспитатели |
| В течение года | Организация участия в мероприятиях по привлечению молодых специалистов для работы в СП ГБОУ | Заведующие СП |
| Информационное обеспечение |  |  |
| Январь-февраль | Создание информационной страницы на сайтах СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка-детских садов по введению ФГОС дошкольного образования | Заведующие СП, старшие воспитатели |
| В течение года | Освещение хода введения ФГОС дошкольного образования на сайтах СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка-детских садов, в школьной газете «Парус» | Заведующие СП, старшие воспитатели |
| В течение года | Информирование родителей (законных представителей), общественности о введении и реализации ФГОС дошкольного образования на родительских собраниях, конференциях, во время проведения Дня открытых дверей, посредством оформления стендов. | Заведующие СП, старшие воспитатели |
| Июль, декабрь | Подготовка информационно-аналитических материалов о переходном периоде ФГОС дошкольного образования | Заведующие СП, старшие воспитатели, рабочие группы |
| Финансово – экономическое обеспечение |  |  |
| Сентябрь – декабрь | Проведение внутренних и внешних проверок СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка-детских садов по вопросу исполнения законодательства в сфере образования | Директор ГБОУ СОШ с.Алексеевка |
| Февраль- март | Составление плана минимальной оснащенности образовательной деятельности СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка-детских садов в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | Заведующие СП |
| Методическое и аналитическое обеспечение |  |  |
| Февраль – март | Анализ стартовых условий введения ФГОС дошкольного образования | Заведующие СП, старшие воспитатели, рабочие группы |
| Февраль – июнь | Изучение и анализ федеральных рекомендаций, информационных материалов по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования | Заведующие СП, старшие воспитатели, рабочие группы |
| Май – декабрь | Мониторинг условий реализации ФГОС дошкольного образования в СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка-детских садах | Директор ГБОУ СОШ с.Алексеевка, заведующие СП, старшие воспитатели |
| Январь – май | Анализ основных образовательных программ дошкольного образования | Директор ГБОУ СОШ с.Алексеевка, заместители директора по учебной и воспитательной работе, заведующие СП |