Целевая программа «Здоровье»

Проект. Здоровьесберегающие технологии

Проблема: Низкий уровень знаний родителей в области оздоровления ребенка в условиях экологического, экономического и социального неблагополучия в обществе.

Цель: Комплексная система воспитания и развития, ребенка, направленная на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в виде сохранения собственного здоровья.

Задачи:

- Создание комфортного микроклимата, в детском коллективе, в ДО в целом;

- Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности родителей;

- Обучение навыкам здоровьесберегающих технологий: формирование у детей знаний, умений и навыков сохранения здоровья и ответственности за него;

- Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся мотивацией к здоровому образу жизни, ответственности за своё здоровье и здоровье детей.

| № п/п | Мероприятие | Этапы, сроки их исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и реализация направлений по обучению педагогов и специалистов сотрудничества с родителями по вопросам здоровьесбережения | 2014-2018 | Ст. воспитатель Педагог-психолог |
| 2 | Обучение педагогов новым техникам общения с родителями | 2014-2015 | Ст. воспитатель Педагог-психолог |
| 3 | Формирование системы использования здоровьесберегающих технологий в организации учебно-воспитательного процесса | Ежегодно 2014-2018 | Ст. воспитатель |
| 4 | Участие в мероприятиях, посвященных развитию физической культуры и спорта | Ежегодно 2014-2018 |  |
| 5 | Ежегодный конкурс «Папа, мама и я – спортивная семья» | Ежегодно 2014-2018 |  |
| 6 | Организация совместного проведения с родителями валеологических досугов | Ежегодно 2014-2018 | Медсестра, инструктор по физкультуре |
| 7 | Подбор интересных материалов и оформление информационных стендов для родителей в группах: « Будем здоровы», «Для мам и пап» | Ежегодно 2014-2018 | Педагоги |
| 8 | Организовать работу семейного клуба: - экскурсии выходного дня; - музыкальные гостиные; -психологическое сопровождение по взаимодействию родителей с детьми; | Ежегодно 2014-2018 | Ст. воспитатель Педагог-психолог Музыкальные руководитель Педагоги |
| 9 | Внедрение активных форм работы с семьей (мастер - классы, круглые столы, семинары-практикумы, консультации) по темам: «Виды массажа и их действие», «Дыхательно-звуковые упражнения», и т.д. Развитие разнообразных, эмоционально насыщенных способов вовлечения родителей в жизнь детского сада (создание условий для продуктивного общения детей и родителей на основе общего дела: семейные праздники, досуги, совместные кружки). Организации соревнований, конкурсов плакатов по здоровому образу жизни. | Ежегодно 2014-2018 | Ст. воспитатель Педиатр Учитель-логопед Музыкальный руководитель Инструктор по физической культуре |
| 10 | изучения передового педагогического опыта - с другими социальными партнёрами. | Ежегодно 2014-2018 | Ст. воспитатель |
| 11 | Создание странички «К здоровой семье через детский сад» на сайте ДОУ | Ежегодно 2014-2018 | Ст. воспитатель |
| 12 | Создание системы эффективного контроля за внедрением в работу СП здоровьесберегающих технологий | ежегодно 2014-2018 | Ст. воспитатель |

Ожидаемый продукт: Информационные стенды для родителей в группах: «Для вас, родители», «Будем здоровы», «Чем мы занимались», «Для мам и пап».

Социальный эффект:

- Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье.

- Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, укрепление внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение здорового образа жизни, доступная медицинская, психологическая, педагогическая и юридическая помощь по проблемам молодой семьи, репродуктивного здоровья

- Раннее формирование семейной ориентации детей-дошкольников

- Повышение специалистами и педагогами своего профессионального уровня  по программе «К здоровой семье через детский сад», распространение педагогического опыта.